## Sheet1
配置项状态报告
项目代号 | YD20200620SI001 | 项目名称 |  | 云迪在线网络学习平台 |  | CM报告人 | 樊霄宇 | 报告日期 | 2020622
配置项名称 | 版本 | 配置项状态 | 计划入库日期 | 负责人 | 入库时间 | 出库时间 | 所属基线及版本 | 配置项存放路径 | 变更次数
项目开发计划 | V1.0 | 已发行 | 2020-06-20 | 武治国 | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 无 | 02Controlled library\01Project Management\01PP | 0
项目进度计划 | V1.0 | 已发行 | 2020-06-20 | 武治国 | 2020-06-20 | 2020/6/20 | 无 | 02Controlled library\01Project Management\01PP | 0
项目测试计划 | V1.0 | 已发行 | 2020-06-28 | 张淑清 | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 无 | 02Controlled library\02Engineering\04VAL | 0
配置管理计划 | V1.0 | 已发行 | 2020-06-28 | 樊霄宇 | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 无 | 02Controlled library\03Support\01CM | 0
软件实现归约 | Build1.0 | 基线 | 2020-06-28 | 武治国 | 2020-06-28 | 2020-06-28 | A001 | 03Baseline library\01Engineering\02RD | 0
词汇表 | Build1.0 | 基线 | 2020-06-28 | 常俊杰 | 2020-06-28 | 2020-06-28 | A001 | 03Baseline library\01Engineering\01RM | 0
PPQA计划 | V1.0 | 已发行 | 2020-06-28 | 李轶楠 | 2020-06-28 | 2020/6/28 | 无 | 02Controlled library\03Support\01PPQA | 0
系统架构设计说明书 | V1.0 | 基线 | 2020-07-06 | 李轶楠 | 2020-07-06 | 2020/7/6 | B001 | 03Baseline library\01Engineering\03TS\01Analysis Design | 0
界面原型 | V1.0 | 基线 | 2020-07-09 | 武治国 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | B001 | \03Baseline library\01Engineering\03TS\02Interface Prototype | 0
概念模型 | V1.0 | 基线 | 2020-07-09 | 李轶楠 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | B001 | \03Baseline library\01Engineering\03TS\01Analysis Design | 0
物理模型 | V1.0 | 基线 | 2020-07-09 | 李轶楠 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | B001 | \03Baseline library\01Engineering\03TS\03Database Design | 0
系统分析设计模型 | V1.0 | 基线 | 2020-07-09 | 李轶楠 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | B001 | \03Baseline library\01Engineering\03TS\01Analysis Design | 0
数据库设计说明书 | V1.0 | 基线 | 2020-07-09 | 武治国 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | B001 | \03Baseline library\01Engineering\03TS\03Database Design | 0
备注：配置项存放路径中显示的为相对路径，其上级目录为：
http://192.168.8.188:8080/svn/HwadeeProduct/05WESTITHR