## Sheet1
基线审计报告
项目名称 | 云迪在线网络学习平台 |  | 基线名称 | 设计基线
当前阶段 | 精化阶段 |  | 基线版本号 | B001
审计人 | 武治国 |  | 审计日期 | 2020-06-28
审计目的 | 基线建立□ 基线变更□ 产品发布■ |  | 配置管理员 | 樊霄宇
审计结论 | 通过■ 纠正、经验证合格后通过 |  | 项目经理 | 武治国
序号 | 检查内容 | 检查结果 | 发现的问题 | 纠正记录
1 | 配置项/基线与《配置管理计划》是否一致? | 是
2 | 配置项版本与配置项实体是否一致? | 是
3 | 基线内配置项之间是否一致？ | 是
4 | 配置项的变更是否与变更记录一致? | 是
5 | 基线是否包括《配置管理计划》所识别的配置项？ | 是
6 | 所有CCB 批准的基线变更内容是否已纳入基线？ | 是
7 | 是否按照《配置管理计划》中规定的入库准则将配置项入库？ | 是
8 | 配置项的标识、版本是否正确？ | 是
9 | 基线的标识、版本是否正确？ | 是
10 | 配置库的结构是否按《配置管理计划》中所定义的？ | 是
11 | 各配置库的权限设置是否按《配置管理计划》中所定义的？ | 是
12 | 配置项是否按《配置管理计划》存放在正确的库/目录？ | 是
13 | 是否对配置库作了恰当的备份? | 是
14 | 是否已尝试过从备份中恢复? | 是
15 | 是否有恰当的手续以保证只有经授权的人员才能进行入库/出库？ | 是